## Zeitplan
Fachbereich
Objekt
|  |  | Jahr | [11 empty] | Jahr
Vorgang | Bemerkungen | Datum | Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez.
Verfahren definieren
Erarbeitung Submissionsunterlagen | Teil A, Teil B und Vertragsentwurf
Freigabe Submissionsunterlagen BD | durch Amt, BD
Freigabe Submissionsunterlagen | durch Vergabeausschuss
Freigabe Publikation zuhanden DS Sek. | spätestens 2 Tage vor Publikation
Publikation Simap
Fragen zur Ausschreibung | mind. ca. 10 Tage nach Publikationsstart
Eingabefrist für Angebote | in der Regeln nicht weniger als 20 Tage (nicht Staatsvertragsbereich) resp. mind. 40 Tage (Staatsvertragsbereich)
Offertöffnung+Offertöffnungsprotokoll | frühestens 15 min nach Ablauf Eingabefrist
Formelle Prüfung
Evaluation und Vergabeantrag
Vergabekommission > CHF 500'000.- | jeweils Dienstags nach RR
Zuschlagsverfügung an alle Bewerber | (Eingeschrieben! mit Rechtsmittel und Begründung)
Beschwerdefrist | 20 Tage
Fertigstellung Vertragsdokument
Unterzeichnung Vertragsdokument | nach Ablauf Beschwerdefrist + Postweg berücksichtigen (d.h. 7 Tage Abholfrist, 20 Tage Beschwerdefrist, 1-5 Tage Beschwerdezustellung)
Publikation erteilte Zuschläge auf Simap | i.d.R. innert 30 Tagen nach Zuschlag (im Staatsvertragsbereich sowie im offenen und selektiven Verfahren)
Produktion
Lieferung
Ausbildung, Instruktion
Abnahme